## 4대강전체
4대강 작업일보 집계에 의한 인력, 장비 투입 총괄표
(단위: 명)
공구명 | 항목 | 2009.10월 |  | 2009.11월 |  | 2009.12월 |  | 2010.01월 |  | 2010.02월 |  | 2010.03월 |  | 2010.04월 |  | 2010.05월 |  | 2010.06월 |  | 합계 |  |  | 최대치(2010. 4월~6월 평균)
|  | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 누계 | 하루평균 | 작업일수 | 누계 | 월평균 | 하루평균 | 작업일수
한강 (17공구) | 장비 | 0 | 0 | 393.3 | 393.3 | 1484.7 | 1878 | 3542 | 5420 | 4562 | 9982 | 13734 | 23716 | 29562 | 53278 | 32205.5 | 85478.5 | 38310.7 | 123644.2 | 123789.2 | 952.2246 | 130일 | 100078.2 | 33359.4 | 1334.376 | 75일
| 보통인력 | 0 | 0 | 213 | 213 | 2431 | 2644 | 4565 | 7209 | 5203 | 12412 | 9517 | 21929 | 19466.5 | 41391.5 | 18712 | 60103.5 | 22677 | 82118.5 | 82780.5 | 636.7731 |  | 60855.5 | 20285.1667 | 811.4067
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 606.3 | 606.3 | 3915.7 | 4522 | 8107 | 12629 | 9765 | 22394 | 23251 | 45645 | 49028.5 | 94669.5 | 50917.5 | 145582 | 60987.7 | 205762.7 | 206569.7 | 1588.9977 |  | 160933.7 | 53644.5667 | 2145.7827
| 간접고용 | 0 | 0 | 220 | 220 | 483 | 703 | 1377 | 2080 | 1869 | 3949 | 5075 | 9024 | 12274 | 21294 | 9458 | 30752 | 11692 | 41786 | 42444 | 326.4923 |  | 33424 | 11141.3333 | 445.6533
낙동강 (40공구) | 장비 | 158 | 158 | 1626 | 1784 | 5831.8 | 7615.8 | 10598.7 | 18215.5 | 14682 | 32897.5 | 23253.9 | 56151.4 | 41462.5 | 97613.9 | 66787.7 | 164401.6 | 83854.55 | 248256.15 | 248256.15 | 1970.2869 | 126일 | 192104.75 | 64034.9167 | 2561.3967 | 75일
| 보통인력 | 29 | 29 | 1781 | 1810 | 5115 | 6925 | 9388.6 | 16313.6 | 10892.4 | 27206 | 25783 | 52993 | 28133 | 81122 | 33896 | 115020 | 42535 | 157555 | 157555 | 1250.4365 |  | 104564 | 34854.6667 | 1394.1867
| 직접고용 계 | 187 | 187 | 3407 | 3594 | 10946.8 | 14540.8 | 19987.3 | 34529.1 | 25574.4 | 60103.5 | 49036.9 | 109144.4 | 69595.5 | 178735.9 | 100683.7 | 279421.6 | 126389.55 | 405811.15 | 405811.15 | 3220.7234 |  | 296668.75 | 98889.5833 | 3955.5833
| 간접고용 | 324 | 324 | 2025 | 2349 | 4012 | 6361 | 5983 | 12344 | 4031 | 16375 | 8690 | 25065 | 9695 | 34760 | 13351 | 48111 | 22866 | 70977 | 70977 | 563.3095 |  | 45912 | 15304 | 612.16
영산강 (10공구) | 장비 | 4 | 4 | 305 | 309 | 2041 | 2350 | 2446 | 4796 | 2154 | 6950 | 3046.5 | 9996.5 | 3091 | 13087.5 | 5518 | 18605.5 | 10026 | 28631.5 | 28631.5 | 272.681 | 105일 | 18635 | 6211.6667 | 248.4667 | 75일
| 보통인력 | 28 | 66 | 342 | 408 | 688 | 1096 | 1143 | 2239 | 1273 | 3512 | 2494 | 6006 | 4156 | 10162 | 6301 | 16463 | 8503 | 24966 | 24966 | 237.7714 |  | 18960 | 6320 | 252.8
| 직접고용 계 | 32 | 70 | 647 | 717 | 2729 | 3446 | 3589 | 7035 | 3427 | 10462 | 5540.5 | 16002.5 | 7247 | 23249.5 | 11819 | 35068.5 | 18529 | 53597.5 | 53597.5 | 510.4524 |  | 37595 | 12531.6667 | 501.2667
| 간접고용 | 87 | 217 | 668 | 885 | 571 | 1456 | 1294 | 2750 | 1436 | 4186 | 1762 | 5948 | 2639 | 8587 | 4170 | 12757 | 4927 | 17684 | 17684 | 168.419 |  | 11736 | 3912 | 156.48
금강 (13공구) | 장비 | 1097 | 1097 | 1845 | 2942 | 4382.5 | 7324.5 | 7626 | 14950.5 | 7247.2 | 22197.7 | 9858.5 | 32056.2 | 11480 | 43538.2 | 16324.9 | 59863.1 | 17855.2 | 77720.3 | 77720.3 | 528.7095 | 147일 | 45660.1 | 15220.0333 | 608.8013 | 75일
| 보통인력 | 1131 | 1131 | 681 | 1812 | 1816.5 | 3628.5 | 2875 | 6503.5 | 2432.5 | 8936 | 4261 | 13197 | 8014.9 | 21211.9 | 10760.5 | 31975.4 | 13707.8 | 45683.2 | 45683 | 310.7687 |  | 32483.2 | 10827.7333 | 433.1093
| 직접고용 계 | 2228 | 2228 | 2526 | 4754 | 6199 | 10953 | 10501 | 21454 | 9679.7 | 31133.7 | 14119.5 | 45253.2 | 19494.9 | 64750.1 | 27085.4 | 91838.5 | 31563 | 123403.5 | 123404 | 839.483 |  | 78143.3 | 26047.7667 | 1041.9107
| 간접고용 | 1909 | 1909 | 1240 | 3149 | 1745 | 4894 | 3027 | 7921 | 2813 | 10734 | 4074 | 14808 | 5766 | 20574 | 5606 | 26180 | 6107 | 32287 | 32369 | 220.1973 |  | 17479 | 5826.3333 | 233.0533
전체 (80개 공구) | 장비 | 1259 | 1259 | 4169.3 | 5428.3 | 13740 | 19168.3 | 24212.7 | 43382 | 28645.2 | 72027.2 | 49892.9 | 121920.1 | 85595.5 | 207517.6 | 120836.1 | 328348.7 | 150046.45 | 478252.15 | 478397.15 | 3766.9067 | 127일 | 356478.05 | 118826.0167 | 4753.0407 | 75일
| 보통인력 | 1188 | 1226 | 3017 | 4243 | 10050.5 | 14293.5 | 17971.6 | 32265.1 | 19800.9 | 52066 | 42055 | 94125 | 59770.4 | 153887.4 | 69669.5 | 223561.9 | 87422.8 | 310322.7 | 310984.5 | 2448.6969 |  | 216862.7 | 72287.5667 | 2891.5027
| 직접고용 계 | 2447 | 2485 | 7186.3 | 9671.3 | 23790.5 | 33461.8 | 42184.3 | 75647.1 | 48446.1 | 124093.2 | 91947.9 | 216045.1 | 145365.9 | 361405 | 190505.6 | 551910.6 | 237469.25 | 788574.85 | 789382.35 | 6215.6091 |  | 573340.75 | 191113.5833 | 7644.5433
| 간접고용 | 2320 | 2450 | 4153 | 6603 | 6811 | 13414 | 11681 | 25095 | 10149 | 35244 | 19601 | 54845 | 30374 | 85215 | 32585 | 117800 | 45592 | 162734 | 163474 | 1287.1969 |  | 108551 | 36183.6667 | 1447.3467
| 장비 | 1798.5714 | 1798.5714 | 5956.1429 | 7754.7143 | 19628.5714 | 27383.2857 | 34589.5714 | 61974.2857 | 40921.7143 | 102896 | 71275.5714 | 174171.5714 | 122279.2857 | 296453.7143 | 172623 | 469069.5714 | 214352.0714 | 683217.3571 | 683424.5 | 5381.2953 | 작업일보 집계사업은 전체의 70% | 509254.3571 | 169751.4524 | 6790.0581 | 작업일보 집계사업은 전체의 70%
전체 추정 | 보통인력 | 1697.1429 | 1751.4286 | 4310 | 6061.4286 | 14357.8571 | 20419.2857 | 25673.7143 | 46093 | 28287 | 74380 | 60078.5714 | 134464.2857 | 85386.2857 | 219839.1429 | 99527.8571 | 319374.1429 | 124889.7143 | 443318.1429 | 444263.5714 | 3498.1384 |  | 309803.8571 | 103267.9524 | 4130.7181
(168개 공구) | 직접고용 계 | 3495.7143 | 3550 | 10266.1429 | 13816.1429 | 33986.4286 | 47802.5714 | 60263.2857 | 108067.2857 | 69208.7143 | 177276 | 131354.1429 | 308635.8571 | 207665.5714 | 516292.8571 | 272150.8571 | 788443.7143 | 339241.7857 | 1126535.5 | 1127688.0714 | 8879.4415 |  | 819058.2143 | 273019.4048 | 10920.7762
| 간접고용 | 3314.2857 | 3500 | 5932.8571 | 9432.8571 | 9730 | 19162.8571 | 16687.1429 | 35850 | 14498.5714 | 50348.5714 | 28001.4286 | 78350 | 43391.4286 | 121735.7143 | 46550 | 168285.7143 | 65131.4286 | 232477.1429 | 233534.2857 | 1838.8526 |  | 155072.8571 | 51690.9524 | 2067.6381

## 한강
한강 작업일보 집계에 의한 인력, 장비 투입현황
(단위: 명)
공구명 | 항목 | 2009.10월 |  | 2009.11월 |  | 2009.12월 |  | 2010.01월 |  | 2010.02월 |  | 2010.03월 |  | 2010.04월 |  | 2010.05월 |  | 2010.06월 |  | 합계 |  |  | 2010(4~6)
|  | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 누계 | 하루평균 | 작업일수 | 누계 | 월평균 | 일평균
1공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 149 | 173 | 280 | 453 | 453 | 6.6618 | 68 | 453 | 151 | 6.04
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 317 | 474 | 186 | 660 | 660 | 9.7059 | 68 | 660 | 220 | 8.8
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 466 | 647 | 466 | 1113 | 1113 | 16.3676 | 68 | 1113 | 371 | 14.84
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 304 | 412 | 329 | 741 | 741 | 10.8971 | 68 | 741 | 247 | 9.88
2공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 344 | 463 | 1079 | 1542 | 1550 | 3092 | 1982 | 5074 | 1841 | 6915 | 6915 | 44.0446 | 157 | 5373 | 1791 | 71.64
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 134 | 198 | 399 | 597 | 671 | 1268 | 1064 | 2332 | 1327 | 3659 | 3659 | 23.3057 | 157 | 3062 | 1020.6667 | 40.8267
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 478 | 661 | 1478 | 2139 | 2221 | 4360 | 3046 | 7406 | 3168 | 10574 | 10574 | 67.3503 | 157 | 8435 | 2811.6667 | 112.4667
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 384 | 434 | 466 | 900 | 709 | 1609 | 738 | 2347 | 762 | 3109 | 800 | 3909 | 3909 | 24.8981 | 157 | 2300 | 766.6667 | 30.6667
3공구 | 장비 | 0 | 0 | 270 | 270 | 815 | 1085 | 932 | 2017 | 1536 | 3553 | 3402 | 6955 | 9068 | 16023 | 10850 | 26873 | 10278 | 37151 | 37151 | 183.0099 | 203 | 30154 | 10051.3333 | 402.0533
| 보통인력 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 1105 | 971 | 2076 | 1939 | 4015 | 3034 | 7049 | 4669 | 11718 | 5372 | 17090 | 6211 | 23301 | 23301 | 114.7833 | 203 | 16252 | 5417.3333 | 216.6933
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 375 | 375 | 815 | 2190 | 1819 | 4093 | 3475 | 7568 | 6436 | 14004 | 13695 | 27741 | 16222 | 43963 | 16489 | 60452 | 60452 | 297.7931 | 203 | 46406 | 15468.6667 | 618.7467
| 간접고용 | 0 | 0 | 194 | 194 | 341 | 535 | 443 | 978 | 543 | 1521 | 887 | 2408 | 6043 | 8451 | 2778 | 11229 | 2749 | 13978 | 13978 | 68.8571 | 203 | 11570 | 3856.6667 | 154.2667
4공구 | 장비 | 0 | 0 | 122.3 | 122.3 | 545.7 | 752 | 922 | 1674 | 676 | 2350 | 3272 | 5626 | 8916 | 14542 | 8862 | 23404 | 7483 | 30887 | 30887 | 152.1527 | 203 | 25261 | 8420.3333 | 336.8133
| 보통인력 | 0 | 0 | 108 | 108 | 1351 | 1459 | 1728 | 3187 | 1555 | 4742 | 2800 | 7542 | 8661 | 16203 | 5793 | 21996 | 4112 | 26108 | 26108 | 128.6108 | 203 | 18566 | 6188.6667 | 247.5467
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 230.3 | 230.3 | 1896.7 | 2211 | 2650 | 4861 | 2231 | 7092 | 6072 | 13168 | 17577 | 30745 | 14655 | 45400 | 11595 | 56995 | 56995 | 280.7635 | 203 | 43827 | 14609 | 584.36
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 1803 | 2812 | 4615 | 2796 | 7411 | 2714 | 10125 | 10125 | 49.8768 | 203 | 8322 | 2774 | 110.96
5공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7326.9 | 7326.9 | 7326.9 | 47.2703 | 155 | 7326.9 | 2442.3 | 97.692
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086 | 3086 | 3086 | 19.9097 | 155 | 3086 | 1028.6667 | 41.1467
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10412.9 | 10412.9 | 10412.9 | 67.18 | 155 | 10412.9 | 3470.9667 | 138.8387
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 1994 | 1994 | 12.8645 | 155 | 1994 | 664.6667 | 26.5867
6공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1426 | 1283 | 2709 | 4543 | 7252 | 7490 | 14742 | 7335 | 22077 | 6650 | 28727 | 28727 | 141.5123 | 203 | 21475 | 7158.3333 | 286.3333
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 1373 | 1258 | 2631 | 2469 | 5100 | 3840 | 8940 | 4667 | 13607 | 5752 | 19359 | 19359 | 95.3645 | 203 | 14259 | 4753 | 190.12
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799 | 2799 | 2541 | 5340 | 7012 | 12352 | 11330 | 23682 | 12002 | 35684 | 12402 | 48086 | 48086 | 236.8768 | 203 | 35734 | 11911.3333 | 476.4533
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0
7공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 640 | 717 | 1224 | 1941 | 1957 | 3898 | 1876 | 5774 | 2099 | 7873 | 7873 | 43.4972 | 181 | 5932 | 1977.3333 | 79.0933
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 89 | 173 | 284 | 457 | 556 | 1013 | 596 | 1609 | 621 | 2230 | 2230 | 12.3204 | 181 | 1773 | 591 | 23.64
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 729 | 890 | 1508 | 2398 | 2513 | 4911 | 2472 | 7383 | 2720 | 10103 | 10103 | 55.8177 | 181 | 7705 | 2568.3333 | 102.7333
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 456 | 795 | 606 | 1401 | 586 | 1987 | 590 | 2577 | 724 | 3301 | 3301 | 18.2376 | 181 | 1900 | 633.3333 | 25.3333
8공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 125.8 | 145.8 | 145.8 | 1.458 | 100 | 145.8 | 48.6 | 1.944
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 109 | 161 | 222 | 383 | 383 | 3.83 | 100 | 383 | 127.6667 | 5.1067
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 129 | 181 | 347.8 | 528.8 | 528.8 | 5.288 | 100 | 528.8 | 176.2667 | 7.0507
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 158 | 167 | 73 | 240 | 384 | 624 | 624 | 6.24 | 100 | 615 | 205 | 8.2
9공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 60 | 99 | 38 | 137 | 61 | 198 | 297 | 495 | 804 | 1299 | 1287 | 2586 | 2586 | 14.2088 | 182 | 2388 | 796 | 31.84
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 315 | 395 | 160 | 555 | 159 | 714 | 174 | 888 | 205 | 1093 | 258 | 1351 | 1351 | 7.4231 | 182 | 637 | 212.3333 | 8.4933
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 375 | 494 | 198 | 692 | 220 | 912 | 471 | 1383 | 1009 | 2392 | 1545 | 3937 | 3937 | 21.6319 | 182 | 3025 | 1008.3333 | 40.3333
| 간접고용 | 0 | 0 | 26 | 26 | 92 | 118 | 161 | 279 | 217 | 496 | 589 | 1085 | 796 | 1881 | 827 | 2708 | 675 | 3383 | 3383 | 18.5879 | 182 | 2298 | 766 | 30.64
10공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | 49 | 69 | 118 | 188 | 306 | 98 | 404 | 274 | 678 | 678 | 3.7459 | 181 | 560 | 186.6667 | 7.4667
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 68 | 98 | 224 | 322 | 60 | 382 | 188 | 570 | 173 | 743 | 743 | 4.105 | 181 | 421 | 140.3333 | 5.6133
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 113 | 147 | 293 | 440 | 248 | 688 | 286 | 974 | 447 | 1421 | 1421 | 7.8508 | 181 | 981 | 327 | 13.08
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 137 | 187 | 181 | 368 | 180 | 548 | 189 | 737 | 202 | 939 | 939 | 5.1878 | 181 | 571 | 190.3333 | 7.6133
11공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 22 | 0.32353 | 68 | 17 | 5.6667 | 0.22667
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 22 | 0.32353 | 68 | 17 | 5.6667 | 0.22667
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 146 | 319 | 319 | 4.6912 | 68 | 319 | 106.3333 | 4.2533
12공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 123 | 174 | 174 | 2.2308 | 78 | 184 | 61.3333 | 2.4533
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 278 | 399 | 399 | 5.1154 | 78 | 399 | 133 | 5.32
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 172 | 172 | 401 | 573 | 573 | 7.3462 | 78 | 583 | 194.3333 | 7.7733
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 186 | 408 | 174 | 582 | 582 | 7.4615 | 78 | 804 | 268 | 10.72
13공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 24 | 4 | 28 | 28 | 0.37333 | 75 | 28 | 9.3333 | 0.37333
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 28 | 5 | 33 | 18 | 51 | 51 | 0.68 | 75 | 51 | 17 | 0.68
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 29 | 28 | 57 | 22 | 79 | 79 | 1.0533 | 75 | 79 | 26.3333 | 1.0533
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 76 | 76 | 122 | 198 | 173 | 371 | 371 | 4.9467 | 75 | 371 | 123.6667 | 4.9467
14공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 94.5 | 106 | 149 | 255 | 255 | 3.4459 | 74 | 255 | 85 | 3.4
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 82 | 97 | 159 | 256 | 256 | 3.4595 | 74 | 256 | 85.3333 | 3.4133
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 176.5 | 203 | 308 | 511 | 511 | 6.9054 | 74 | 511 | 170.3333 | 6.8133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 182 | 317 | 347 | 664 | 664 | 8.973 | 74 | 664 | 221.3333 | 8.8533
15공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 18 | 24.5 | 197 | 221.5 | 221.5 | 2.517 | 88 | 221.5 | 73.8333 | 2.9533
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 125.5 | 0 | 125.5 | 0 | 125.5 | 125.5 | 1.4261 | 88 | 125.5 | 41.8333 | 1.6733
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 18 | 150 | 197 | 347 | 347 | 3.9432 | 88 | 347 | 115.6667 | 4.6267
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 114 | 178 | 155 | 333 | 187 | 520 | 520 | 5.9091 | 88 | 456 | 152 | 6.08
16공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 25 | 176 | 201 | 201 | 2.1613 | 93 | 201 | 67 | 2.68
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 55 | 133 | 274 | 407 | 407 | 4.3763 | 93 | 407 | 135.6667 | 5.4267
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 74 | 158 | 450 | 608 | 608 | 6.5376 | 93 | 608 | 202.6667 | 8.1067
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 86 | 121 | 121 | 242 | 94 | 336 | 336 | 3.6129 | 93 | 301 | 100.3333 | 4.0133
17공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 37 | 121 | 24 | 145 | 0 |  | 145 | 1.3426 | 108 | 61 | 20.3333 | 0.81333
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 380 | 524 | 138 | 662 | 0 |  | 662 | 6.1296 | 108 | 518 | 172.6667 | 6.9067
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 417 | 645 | 162 | 807 | 0 |  | 807 | 7.4722 | 108 | 579 | 193 | 7.72
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 188 | 238 | 220 | 458 | 200 | 658 | 0 |  | 658 | 6.0926 | 108 | 420 | 140 | 5.6
17공구 계 | 장비 | 0 | 0 | 393.3 | 393.3 | 1484.7 | 1878 | 3542 | 5420 | 4562 | 9982 | 13734 | 23716 | 29562 | 53278 | 32205.5 | 85478.5 | 38310.7 | 123644.2 | 123789.2 | 952.2246 | 130 | 100036.2 | 33345.4 | 1333.816
| 보통인력 | 0 | 0 | 213 | 213 | 1431 | 2644 | 4565 | 7209 | 5203 | 12412 | 9517 | 21929 | 19466.5 | 41391.5 | 18712 | 60103.5 | 22677 | 82118.5 | 82780.5 | 636.7731 | 130 | 60855.5 | 20285.1667 | 811.4067
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 606.3 | 606.3 | 2915.7 | 4522 | 8107 | 12629 | 9765 | 22394 | 23251 | 45645 | 48986.5 | 94669.5 | 50917.5 | 145582 | 60987.7 | 205762.7 | 206569.7 | 1588.9977 | 130 | 160891.7 | 53630.5667 | 2145.2227
| 간접고용 | 0 | 0 | 220 | 220 | 483 | 703 | 1377 | 2080 | 1869 | 3949 | 5075 | 9024 | 12274 | 21294 | 9458 | 30752 | 11692 | 41786 | 42444 | 325.4614 | 130.4118 | 33646 | 11215.3333 | 448.6133

## 낙동강
낙동강 작업일보 집계에 의한 인력,장비 투입현황
(단위: 명)
공구명 | 항목 | 2009.10월 |  | 2009.11월 |  | 2009.12월 |  | 2010.01월 |  | 2010.02월 |  | 2010.03월 |  | 2010.04월 |  | 2010.05월 |  | 2010.06월 |  | 합계 | 2010(4~6)
|  | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 누계 | 누계 | 월평균 | 일평균
1공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 68 | 78 | 105 | 183 | 107 | 290 | 149 | 439 | 439 | 361 | 120.3333 | 4.8133
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 123 | 141 | 320 | 461 | 263 | 724 | 351 | 1075 | 430 | 1505 | 1505 | 1044 | 348 | 13.92
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 133 | 151 | 388 | 539 | 368 | 907 | 458 | 1365 | 579 | 1944 | 1944 | 1405 | 468.3333 | 18.7333
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 110 | 176 | 120 | 296 | 187 | 483 | 180 | 663 | 294 | 957 | 300 | 1257 | 1257 | 774 | 258 | 10.32
2공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 62.7 | 290.8 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | 117.8333 | 4.7133
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 62.7 | 290.8 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | 117.8333 | 4.7133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 174 | 216 | 253 | 469 | 469 | 469 | 156.3333 | 6.2533
3공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 11 | 60 | 46 | 106 | 252 | 358 | 69 | 427 | 14 | 441 | 441 | 335 | 111.6667 | 4.4667
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | 247 | 311 | 226 | 537 | 308 | 845 | 40 | 885 | 56 | 941 | 941 | 404 | 134.6667 | 5.3867
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 113 | 258 | 371 | 272 | 643 | 560 | 1203 | 109 | 1312 | 70 | 1382 | 1382 | 739 | 246.3333 | 9.8533
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 137 | 200 | 138 | 338 | 180 | 518 | 196 | 714 | 222 | 936 | 210 | 1146 | 1146 | 628 | 209.3333 | 8.3733
4공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 242 | 308 | 131 | 439 | 105 | 544 | 544 | 478 | 159.3333 | 6.3733
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 16 | 42 | 164 | 206 | 956 | 1162 | 226 | 1388 | 77 | 1465 | 1465 | 1259 | 419.6667 | 16.7867
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 16 | 42 | 230 | 272 | 1198 | 1470 | 357 | 1827 | 182 | 2009 | 2009 | 1737 | 579 | 23.16
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 124 | 203 | 120 | 323 | 150 | 473 | 191 | 664 | 238 | 902 | 250 | 1152 | 1152 | 679 | 226.3333 | 9.0533
5공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 211 | 329 | 218 | 547 | 242 | 789 | 382 | 1171 | 342 | 1513 | 1252 | 2765 | 2765 | 1976 | 658.6667 | 26.3467
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 693 | 1142 | 669 | 1811 | 650 | 2461 | 673 | 3134 | 674 | 3808 | 610 | 4418 | 4418 | 1957 | 652.3333 | 26.0933
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 904 | 1471 | 887 | 2358 | 892 | 3250 | 1055 | 4305 | 1016 | 5321 | 1862 | 7183 | 7183 | 3933 | 1311 | 52.44
| 간접고용 | 0 | 0 | 27 | 27 | 157 | 184 | 215 | 399 | 224 | 623 | 265 | 888 | 260 | 1148 | 251 | 1399 | 250 | 1649 | 1649 | 761 | 253.6667 | 10.1467
6공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 179 | 185 | 185 | 185 | 61.6667 | 2.4667
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 33.6667 | 1.3467
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 280 | 286 | 286 | 286 | 95.3333 | 3.8133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 283 | 431 | 431 | 431 | 143.6667 | 5.7467
7공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 34 | 34 | 34 | 11.3333 | 0.45333
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60 | 68 | 68 | 68 | 22.6667 | 0.90667
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 90 | 102 | 102 | 102 | 34 | 1.36
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 154 | 178 | 178 | 178 | 59.3333 | 2.3733
8공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 35 | 35 | 35 | 11.6667 | 0.46667
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 35 | 35 | 35 | 11.6667 | 0.46667
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 282 | 354 | 354 | 354 | 118 | 4.72
9공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8.6667 | 0.34667
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8.6667 | 0.34667
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 156 | 258 | 258 | 258 | 86 | 3.44
10공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 46.3333 | 1.8533
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 42.3333 | 1.6933
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 266 | 266 | 88.6667 | 3.5467
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 210 | 327 | 327 | 327 | 109 | 4.36
11공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 | 398 | 446.5 | 446.5 | 446.5 | 148.8333 | 5.9533
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 341 | 423 | 423 | 423 | 141 | 5.64
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 130.5 | 739 | 869.5 | 869.5 | 869.5 | 289.8333 | 11.5933
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 294 | 466 | 466 | 466 | 155.3333 | 6.2133
12공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 248 | 315 | 315 | 315 | 105 | 4.2
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 171 | 216 | 216 | 214 | 71.3333 | 2.8533
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 112 | 419 | 531 | 531 | 529 | 176.3333 | 7.0533
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 158 | 166 | 331 | 497 | 497 | 497 | 165.6667 | 6.6267
13공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 77 | 106 | 106 | 106 | 35.3333 | 1.4133
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 229 | 272 | 272 | 272 | 90.6667 | 3.6267
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 306 | 378 | 378 | 378 | 126 | 5.04
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 125 | 207 | 207 | 207 | 69 | 2.76
14공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407 | 4407 | 1971 | 6378 | 6378 | 6378 | 2126 | 85.04
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 1159 | 879 | 2038 | 2038 | 2038 | 679.3333 | 27.1733
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566 | 5566 | 2850 | 8416 | 8416 | 8416 | 2805.3333 | 112.2133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 1683 | 486 | 2169 | 2169 | 2169 | 723 | 28.92
15공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 655 | 718 | 1788 | 2506 | 3301 | 5807 | 2594 | 8401 | 8401 | 7683 | 2561 | 102.44
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 524.3333 | 20.9733
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 655 | 718 | 1788 | 2506 | 3301 | 5807 | 4167 | 9974 | 9974 | 9256 | 3085.3333 | 123.4133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 | 443 | 929 | 454 | 1383 | 542 | 1925 | 1633 | 3558 | 3558 | 2629 | 876.3333 | 35.0533
16공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 2490 | 99.6
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801 | 3801 | 3801 | 3801 | 1267 | 50.68
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11271 | 11271 | 11271 | 11271 | 3757 | 150.28
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266 | 4266 | 4266 | 4266 | 1422 | 56.88
17공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 470 | 614 | 1417 | 2031 | 8997 | 11028 | 11028 | 10884 | 3628 | 145.12
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | 863 | 1408 | -677 | 731 | 3501 | 4232 | 4232 | 3687 | 1229 | 49.16
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 | 1333 | 2022 | 740 | 2762 | 12498 | 15260 | 15260 | 14571 | 4857 | 194.28
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1822 | 1828 | 4750 | 6578 | 192 | 6770 | 6770 | 6764 | 2254.6667 | 90.1867
| 보통인력 | 0 | 0 | 323 | 323 | 1626 | 1949 | 2270 | 4219 | 205 | 4424 | 2424 | 6848 | 2332 | 9180 | 6969 | 16149 | 8244 | 24393 | 24393 | 17545 | 5848.3333 | 233.9333
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 323 | 323 | 1626 | 1949 | 2270 | 4219 | 205 | 4424 | 2430 | 6854 | 4154 | 11008 | 11719 | 22727 | 8436 | 31163 | 31163 | 24309 | 8103 | 324.12
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 66 | 71 | 120 | 191 | 1134 | 1325 | 1228 | 2553 | 4588 | 7141 | 4183 | 11324 | 11324 | 9999 | 3333 | 133.32
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 71 | 273 | 466 | 743 | 62 | 801 | 460 | 1261 | 1473 | 2734 | 2734 | 1995 | 665 | 26.6
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 268 | 273 | 191 | 464 | 1600 | 2068 | 1290 | 3354 | 5048 | 8402 | 5656 | 14058 | 14058 | 11994 | 3998 | 159.92
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073 | 3073 | 3073 | 3073 | 1024.3333 | 40.9733
20공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 51 | 403 | 454 | 719 | 1173 | 810 | 1983 | 908 | 2891 | 2891 | 2437 | 812.3333 | 32.4933
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 161 | 187 | 45 | 232 | 62 | 294 | 59 | 353 | 164 | 517 | 517 | 285 | 95 | 3.8
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 195 | 238 | 448 | 686 | 781 | 1467 | 869 | 2336 | 1072 | 3408 | 3408 | 2722 | 907.3333 | 36.2933
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 99 | 150 | 130 | 280 | 263 | 543 | 223 | 766 | 219 | 985 | 271 | 1256 | 1256 | 713 | 237.6667 | 9.5067
22공구 | 장비 | 0 | 0 | 821 | 821 | 1956 | 2777 | 2766 | 5543 | 4849 | 10392 | 5656 | 16048 | 7539 | 23587 | 12611 | 36198 | 11942 | 48140 | 48140 | 32092 | 10697.3333 | 427.8933
| 보통인력 | 0 | 0 | 459 | 459 | 525 | 984 | 759 | 1743 | 2039 | 3782 | 4519 | 8301 | 7239 | 15540 | 6598 | 22138 | 2176 | 24314 | 24314 | 16013 | 5337.6667 | 213.5067
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 2481 | 3761 | 3525 | 7286 | 6888 | 14174 | 10175 | 24349 | 14778 | 39127 | 19209 | 58336 | 14118 | 72454 | 72454 | 48105 | 16035 | 641.4
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23공구 | 장비 | 월계: 0; 누계: 0; 누계: 0; 누계: 0; 월평균: 0; 일평균: 0
| 보통인력 | 월계: 0; 누계: 0; 누계: 0; 누계: 0; 월평균: 0; 일평균: 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24공구 | 장비 | 0 | 0 | 376 | 376 | 1884 | 2260 | 4379 | 6640 | 4017 | 10657 | 4173 | 14830 | 5661 | 20491 | 3988 | 24479 | 5505 | 29984 | 29984 | 15154 | 5051.3333 | 202.0533
| 보통인력 | 0 | 0 | 128 | 128 | 816 | 944 | 2319 | 3263 | 1728 | 4991 | 4878 | 9869 | 4871 | 14740 | 4355 | 19095 | 3360 | 22455 | 22455 | 12586 | 4195.3333 | 167.8133
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 504 | 504 | 2700 | 3204 | 6698 | 9903 | 5745 | 15648 | 9051 | 24699 | 10532 | 35231 | 8343 | 43574 | 8865 | 52439 | 52439 | 27740 | 9246.6667 | 369.8667
| 간접고용 | 0 | 0 | 881 | 881 | 1042 | 1923 | 1291 | 3214 | 997 | 4211 | 1474 | 5685 | 1635 | 7320 | 1478 | 8798 | 1507 | 10305 | 10305 | 4620 | 1540 | 61.6
25공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 627 | 844 | 2041 | 2885 | 2891 | 5776 | 3436 | 9212 | 9212 | 8368 | 2789.3333 | 111.5733
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 494 | 540 | 526 | 1066 | 815 | 1881 | 926 | 2807 | 2807 | 2267 | 755.6667 | 30.2267
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 1121 | 1384 | 2567 | 3951 | 3706 | 7657 | 4362 | 12019 | 12019 | 10635 | 3545 | 141.8
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 170 | 214 | 394 | 608 | 478 | 1086 | 474 | 1560 | 1560 | 1346 | 448.6667 | 17.9467
26공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 17 | 622.6 | 639.6 | 1719.6 | 2359.2 | 1190.9 | 3550.1 | 782.1 | 4332.2 | 4332.2 | 3692.6 | 1230.8667 | 49.2347
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 140 | 170 | 179 | 349 | 453 | 802 | 415 | 1217 | 409 | 1626 | 1626 | 1277 | 425.6667 | 17.0267
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 153 | 187 | 801.6 | 988.6 | 2172.6 | 3161.2 | 1605.9 | 4767.1 | 1191.1 | 5958.2 | 5958.2 | 4969.6 | 1656.5333 | 66.2613
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 135 | 194 | 163 | 357 | 392 | 749 | 457 | 1206 | 430 | 1636 | 498 | 2134 | 2134 | 1385 | 461.6667 | 18.4667
27공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 86 | 270 | 664 | 934 | 891 | 1825 | 1255.5 | 3080.5 | 2201.5 | 5282 | 5282 | 4348 | 1449.3333 | 57.9733
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 225 | 246 | 208 | 454 | 235 | 689 | 379 | 1068 | 471 | 1539 | 1539 | 1085 | 361.6667 | 14.4667
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 311 | 516 | 872 | 1388 | 1126 | 2514 | 1634.5 | 4148.5 | 2672.5 | 6821 | 6821 | 5433 | 1811 | 72.44
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 154 | 288 | 327 | 615 | 339 | 954 | 342 | 1296 | 402 | 1698 | 1698 | 1083 | 361 | 14.44
28공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 166 | 204 | 757 | 961 | 958 | 1919 | 1515 | 3434 | 2475 | 5909 | 5909 | 4948 | 1649.3333 | 65.9733
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 227 | 233 | 219 | 452 | 154 | 606 | 221 | 827 | 292 | 1119 | 1119 | 667 | 222.3333 | 8.8933
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 393 | 437 | 976 | 1413 | 1112 | 2525 | 1736 | 4261 | 2767 | 7028 | 7028 | 5615 | 1871.6667 | 74.8667
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 74 | 103 | 150 | 253 | 210 | 463 | 266 | 729 | 330 | 1059 | 489 | 1548 | 1548 | 1085 | 361.6667 | 14.4667
29공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 397 | 422 | 752 | 1174 | 1312 | 2486 | 2292 | 4778 | 4778 | 4356 | 1452 | 58.08
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 122 | 225 | 88 | 313 | 128 | 441 | 160 | 601 | 601 | 376 | 125.3333 | 5.0133
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 519 | 647 | 840 | 1487 | 1440 | 2927 | 2452 | 5379 | 5379 | 4732 | 1577.3333 | 63.0933
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 117 | 203 | 97 | 300 | 113 | 413 | 112 | 525 | 525 | 322 | 107.3333 | 4.2933
30공구 | 장비 | 0 | 0 | 225 | 225 | 448 | 673 | 1308 | 1981 | 719 | 2700 | 2089 | 4789 | 4260 | 9049 | 4630 | 13679 | 4725 | 18404 | 18404 | 13615 | 4538.3333 | 181.5333
| 보통인력 | 0 | 0 | 458 | 458 | 536 | 994 | 947 | 1941 | 1446 | 3387 | 4615 | 8002 | 4758 | 12760 | 5368 | 18128 | 4870 | 22998 | 22998 | 14996 | 4998.6667 | 199.9467
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 683 | 683 | 984 | 1667 | 2255 | 3922 | 2165 | 6087 | 6704 | 12791 | 9018 | 21809 | 9998 | 31807 | 9595 | 41402 | 41402 | 28611 | 9537 | 381.48
| 간접고용 | 18 | 18 | 382 | 400 | 649 | 1049 | 895 | 1944 | 998 | 2942 | 1719 | 4661 | 1832 | 6493 | 1944 | 8437 | 1998 | 10435 | 10435 | 5774 | 1924.6667 | 76.9867
31공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 229 | 444 | 1788.9 | 2232.9 | 2927.1 | 5160 | 3390.15 | 8550.15 | 8550.15 | 8106.15 | 2702.05 | 108.082
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 318 | 624 | 616 | 1240 | 558 | 1798 | 1798 | 1492 | 497.3333 | 19.8933
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 535 | 750 | 2106.9 | 2856.9 | 3543.1 | 6400 | 3948.15 | 10348.15 | 10348.15 | 9598.15 | 3199.3833 | 127.9753
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 331 | 475 | 649 | 1124 | 798 | 1922 | 1163 | 3085 | 3085 | 2610 | 870 | 34.8
32공구 | 장비 | 158 | 158 | 164 | 322 | 661.8 | 983.8 | 632.7 | 1616.5 | 799.5 | 2416 | 1754 | 4170 | 2410 | 6580 | 2367 | 8947 | 3038 | 11985 | 11985 | 7815 | 2605 | 104.2
| 보통인력 | 29 | 29 | 209 | 238 | 553 | 791 | 587.6 | 1378.6 | 1770.4 | 3149 | 2621 | 5770 | 2979 | 8749 | 2767 | 11516 | 3983 | 15499 | 15499 | 9729 | 3243 | 129.72
| 직접고용 계 | 187 | 187 | 373 | 560 | 1214.8 | 1774.8 | 1220.3 | 2995.1 | 2569.9 | 5565 | 4375 | 9940 | 5389 | 15329 | 5134 | 20463 | 7021 | 27484 | 27484 | 17544 | 5848 | 233.92
| 간접고용 | 306 | 306 | 388 | 694 | 605 | 1299 | 838 | 2137 | -3 | 2134 | 629 | 2763 | 617 | 3380 | 552 | 3932 | 635 | 4567 | 4567 | 1804 | 601.3333 | 24.0533
33공구 | 장비 | 0 | 0 | 40 | 40 | 730 | 770 | 930 | 1700 | 2811 | 4511 | 2006 | 6517 | 2915 | 9432 | 3806 | 13238 | 5268 | 18506 | 18506 | 11989 | 3996.3333 | 159.8533
| 보통인력 | 0 | 0 | 204 | 204 | 549 | 753 | 1178 | 1874 | 940 | 2814 | 2037 | 4851 | 630 | 5481 | 1701 | 7182 | 2356 | 9538 | 9538 | 4687 | 1562.3333 | 62.4933
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 244 | 244 | 1279 | 1523 | 2108 | 3574 | 3751 | 7325 | 4043 | 11368 | 3545 | 14913 | 5507 | 20420 | 7624 | 28044 | 28044 | 16676 | 5558.6667 | 222.3467
| 간접고용 | 0 | 0 | 347 | 347 | 1086 | 1433 | 1550 | 2983 | -895 | 2088 | 695 | 2783 | 750 | 3533 | 750 | 4283 | 775 | 5058 | 5058 | 2275 | 758.3333 | 30.3333
34공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 16 | 37 | 28 | 65 | 747 | 812 | 1716 | 2528 | 4980 | 7508 | 5063 | 12571 | 12571 | 11759 | 3919.6667 | 156.7867
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 272 | 323 | 158 | 481 | 297 | 778 | 200 | 978 | 260 | 1238 | 232 | 1470 | 1470 | 692 | 230.6667 | 9.2267
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 288 | 360 | 186 | 546 | 1044 | 1590 | 1916 | 3506 | 5240 | 8746 | 5295 | 14041 | 14041 | 12451 | 4150.3333 | 166.0133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 199 | 295 | 218 | 513 | 439 | 952 | 401 | 1353 | 465 | 1818 | 480 | 2298 | 2298 | 1346 | 448.6667 | 17.9467
35공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 336 | 406 | 406 | 406 | 135.3333 | 5.4133
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 122 | 180 | 180 | 180 | 60 | 2.4
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 458 | 586 | 586 | 586 | 195.3333 | 7.8133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 96 | 101 | 148 | 249 | 249 | 249 | 83 | 3.32
36공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 317.3 | 381.8 | 824 | 1205.8 | 1616 | 2821.8 | 2057 | 4878.8 | 4878.8 | 4497 | 1499 | 59.96
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 33 | 79 | 85 | 164 | 126 | 290 | 220 | 510 | 510 | 431 | 143.6667 | 5.7467
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 110.5 | 350.3 | 460.8 | 909 | 1369.8 | 1742 | 3111.8 | 2277 | 5388.8 | 5388.8 | 4928 | 1642.6667 | 65.7067
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 | 348 | 895 | 336 | 1231 | 316 | 1547 | 333 | 1880 | 1880 | 985 | 328.3333 | 13.1333
37공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -2 | 6 | 216 | 222 | 451 | 673 | 971 | 1644 | 1484 | 3128 | 1933 | 5061 | 5061 | 4388 | 1462.6667 | 58.5067
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 27 | 37 | 532 | 569 | 415 | 984 | 69 | 1053 | 538 | 1591 | 383 | 1974 | 1974 | 990 | 330 | 13.2
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 43 | 748 | 791 | 866 | 1657 | 1040 | 2697 | 2022 | 4719 | 2316 | 7035 | 7035 | 5378 | 1792.6667 | 71.7067
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 182 | 212 | 210 | 422 | 336 | 758 | 314 | 1072 | 333 | 1405 | 336 | 1741 | 1741 | 983 | 327.6667 | 13.1067
38공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 1.2
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 21 | 101 | 101 | 101 | 33.6667 | 1.3467
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 111 | 191 | 191 | 191 | 63.6667 | 2.5467
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 120 | 132 | 174 | 306 | 306 | 306 | 102 | 4.08
39공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 81 | 91 | 91 | 91 | 30.3333 | 1.2133
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 81 | 91 | 91 | 91 | 30.3333 | 1.2133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 128 | 146 | 193 | 339 | 339 | 339 | 113 | 4.52
40공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 0.48
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 14 | 0.56
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 26 | 1.04
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 146 | 208 | 208 | 208 | 69.3333 | 2.7733
42공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0.12
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6.3333 | 0.25333
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9.3333 | 0.37333
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 130 | 230 | 230 | 230 | 76.6667 | 3.0667
43공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 11 | 20 | 31 | 31 | 31 | 10.3333 | 0.41333
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 24 | 33 | 17 | 50 | 50 | 50 | 16.6667 | 0.66667
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 27 | 44 | 37 | 81 | 81 | 81 | 27 | 1.08
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 34 | 18 | 52 | 46 | 98 | 98 | 83 | 27.6667 | 1.1067
합계 | 장비 | 158 | 158 | 1626 | 1784 | 5831.8 | 7615.8 | 10598.7 | 18215.5 | 14682 | 32897.5 | 23253.9 | 56151.4 | 41462.5 | 97613.9 | 66787.7 | 164401.6 | 83854.55 | 248256.15 | 248256.15 | 192104.75 | 64034.9167 | 2561.3967
| 보통인력 | 29 | 29 | 1781 | 1810 | 5115 | 6925 | 9388.6 | 16313.6 | 10892.4 | 27206 | 25783 | 52993 | 28133 | 81122 | 33896 | 115020 | 42535 | 157555 | 157555 | 104564 | 34854.6667 | 1394.1867
| 직접고용 계 | 187 | 187 | 3407 | 3594 | 10946.8 | 14540.8 | 19992.3 | 34529.1 | 25574.4 | 60103.5 | 49036.9 | 109144.4 | 69595.5 | 178735.9 | 100683.7 | 279421.6 | 126389.55 | 405811.15 | 405811.15 | 296668.75 | 98889.5833 | 3955.5833
| 간접고용 | 324 | 324 | 2025 | 2349 | 4012 | 6361 | 5983 | 12344 | 4031 | 16375 | 8690 | 25065 | 9695 | 34760 | 13351 | 48111 | 22866 | 70977 | 70977 | 45912 | 15304 | 612.16

## 금강
금강 인력, 장비 투입 월별현황
(단위: 명)
공구명 | 항목 | 2009.10월 |  | 2009.11월 |  | 2009.12월 |  | 2010.01월 |  | 2010.02월 |  | 2010.03월 |  | 2010.04월 |  | 2010.05월 |  | 2010.06월 |  | 합계 | 2010(4~6)
|  | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 누계 | 누계 | 월평균 | 일평균
1공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 89.5 | 226.5 | 324 | 550.5 | 1164.3 | 1789.3 | 2022.5 | 3822.8 | 3822.8 | 3596.3 | 1198.7667 | 47.9507
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 343 | 437 | 269.2 | 706.2 | 250.5 | 956.7 | 350 | 1703.7 | 1703.7 | 1266.7 | 422.2333 | 16.8893
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 432.5 | 663.5 | 593.2 | 1256.7 | 1414.8 | 2746 | 2372.5 | 5526.5 | 5526.5 | 4863 | 1621 | 64.84
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 300 | 396 | 389 | 785 | 474 | 1259 | 490 | 1824 | 1824 | 1428 | 476 | 19.04
2공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 273 | 295 | 295 | 295 | 98.3333 | 3.9333
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 133 | 144 | 144 | 144 | 48 | 1.92
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 406 | 439 | 439 | 439 | 146.3333 | 5.8533
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 258 | 382 | 382 | 382 | 127.3333 | 5.0933
3공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 413 | 629 | 629 | 629 | 209.6667 | 8.3867
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 148 | 253 | 253 | 253 | 84.3333 | 3.3733
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 561 | 882 | 882 | 882 | 294 | 11.76
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 228 | 204.5 | 432.5 | 432.5 | 431.5 | 143.8333 | 5.7533
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 66 | 90 | 372 | 462 | 462 | 462 | 154 | 6.16
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 291 | 318 | 576.5 | 894.5 | 894.5 | 893.5 | 297.8333 | 11.9133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 167 | 196 | 232 | 428 | 428 | 428 | 142.6667 | 5.7067
5공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 1093 | 1367 | 1405 | 2772 | 2772 | 2772 | 924 | 36.96
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 201 | 844 | 184 | 1028 | 1028 | 1028 | 342.6667 | 13.7067
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 917 | 1294 | 2211 | 1589 | 3800 | 3800 | 3800 | 1266.6667 | 50.6667
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 | 435 | 1125 | 480 | 1605 | 1605 | 1605 | 535 | 21.4
6공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.5 | 811.5 | 492 | 1303.5 | 414 | 1717.5 | 1139.5 | 2857 | 4019 | 6876 | 3895 | 10771 | 2611 | 13382 | 13382 | 10525 | 3508.3333 | 140.3333
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.5 | 809.5 | 557 | 1366.5 | 606.5 | 1973 | 704 | 2677 | 1461 | 4138 | 2413 | 6551 | 2000 | 8551 | 8551 | 5874 | 1958 | 78.32
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 1621 | 1049 | 2670 | 1020.5 | 3690.5 | 1843.5 | 5534 | 5480 | 11014 | 6308 | 17322 | 4611 | 21933 | 21933 | 16399 | 5466.3333 | 218.6533
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 681 | 403 | 1084 | 488 | 1572 | 580 | 2152 | 774 | 2926 | 310 | 3236 | 314 | 3550 | 3550 | 1398 | 466 | 18.64
7공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 2212 | 1158 | 3370 | 2216 | 5586 | 909 | 6531 | 4323 | 10885 | 5843 | 16730 | 16730 | 11142 | 3714 | 148.56
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025 | 384 | 1409 | 928 | 2337 | 1722 | 4142 | 2310 | 6953 | 3885 | 10844 | 10844 | 8507 | 2835.6667 | 113.4267
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237 | 3237 | 1542 | 4779 | 3144 | 7923 | 2631 | 10673 | 6633 | 17838 | 9728 | 27574 | 27574 | 19649 | 6549.6667 | 261.9867
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 931 | 632 | 1563 | 796 | 2359 | 869 | 3228 | 978 | 4206 | 929 | 5135 | 5135 | 2776 | 925.3333 | 37.0133
8공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 187 | 262 | 200 | 462 | 462 | 462 | 154 | 6.16
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 93 | 222 | 227 | 449 | 416 | 865 | 865 | 736 | 245.3333 | 9.8133
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 168 | 297 | 414 | 711 | 616 | 1327 | 1327 | 1198 | 399.3333 | 15.9733
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 224 | 370 | 335 | 705 | 414 | 1119 | 1119 | 973 | 324.3333 | 12.9733
9공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50 | 62 | 44 | 106 | 106 | 106 | 35.3333 | 1.4133
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 88 | 95 | 72 | 170 | 65 | 235 | 235 | 225 | 75 | 3
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 107 | 122 | 232 | 109 | 341 | 341 | 331 | 110.3333 | 4.4133
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 90 | 150 | 108 | 258 | 120 | 378 | 378 | 318 | 106 | 4.24
10공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 11.2 | 31.2 | 40.5 | 71.7 | 234 | 305.7 | 385.1 | 701.8 | 490.2 | 1192 | 1192 | 1120.3 | 373.4333 | 14.9373
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 35 | 62 | 32 | 94 | 543.7 | 637.7 | 248.5 | 1404.7 | 1001.8 | 2406.5 | 2406.5 | 2312.5 | 770.8333 | 30.8333
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 46.2 | 93.2 | 72.5 | 165.7 | 777.7 | 943.4 | 633.6 | 2106.5 | 1492 | 3598.5 | 3598.5 | 3432.8 | 1144.2667 | 45.7707
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 203 | 219 | 55 | 274 | 147 | 421 | 367 | 788 | 360 | 1148 | 357 | 1505 | 1505 | 1084 | 361.3333 | 14.4533
11공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 40 | 51 | 115 | 166 | 166 | 161 | 53.6667 | 2.1467
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 137 | 150 | 62 | 244 | 75 | 319 | 319 | 306 | 102 | 4.08
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 143 | 161 | 102 | 295 | 190 | 485 | 485 | 467 | 155.6667 | 6.2267
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 194 | 304 | 326 | 630 | 344 | 974 | 974 | 864 | 288 | 11.52
행복1 | 장비 | 903 | 903 | 667 | 2189 | 1861 | 4050 | 2137 | 6187 | 1975 | 8162 | 3249 | 11411 | 2822 | 14233 | 2395 | 16628 | 2851 | 19479 | 19479 | 8068 | 2689.3333 | 107.5733
| 보통인력 | 759 | 759 | 267 | 1359 | 795 | 2154 | 1099 | 3253 | 991 | 4244 | 1359 | 5603 | 2084 | 7687 | 2863 | 10550 | 3524 | 14074 | 14074 | 8471 | 2823.6667 | 112.9467
| 직접고용 계 | 1662 | 1662 | 934 | 3548 | 2656 | 6204 | 3236 | 9440 | 2966 | 12406 | 4608 | 17014 | 4906 | 21920 | 5258 | 27178 | 6375 | 33553 | 33553 | 16539 | 5513 | 220.52
| 간접고용 | 821 | 821 | 132 | 821 | 535 | 2226 | 888 | 3114 | 933 | 4047 | 1188 | 5235 | 1424 | 6659 | 1338 | 7997 | 1387 | 9384 | 9302 | 4149 | 1383 | 55.32
행복2 | 장비 | 194 | 194 | 559 | 753 | 1692 | 2463 | 2765 | 5228 | 3552 | 8780 | 3120 | 11900 | 2767 | 14667 | 2213 | 16880 | 1372 | 18252 | 18252 | 6352 | 2117.3333 | 84.6933
| 보통인력 | 372 | 372 | 81 | 453 | 212 | 665 | 167 | 832 | 322 | 1154 | 746 | 1900 | 867 | 2767 | 880 | 3647 | 1151 | 4798 | 4798 | 2898 | 966 | 38.64
| 직접고용 계 | 566 | 566 | 640 | 1206 | 1904 | 3128 | 2932 | 6060 | 3874 | 9934 | 3866 | 13800 | 3634 | 17434 | 3093 | 20527 | 2523 | 23050 | 23050 | 9250 | 3083.3333 | 123.3333
| 간접고용 | 1088 | 1088 | 452 | 1540 | 513 | 2053 | 602 | 2655 | 609 | 3264 | 747 | 4011 | 716 | 4727 | 651 | 5378 | 707 | 6085 | 6085 | 2074 | 691.3333 | 27.6533
합계 | 장비 | 1097 | 1097 | 1226 | 2942 | 4364.5 | 7324.5 | 7626 | 14950.5 | 7247.2 | 22197.7 | 9858.5 | 32056.2 | 11444 | 43538.2 | 16208.4 | 59863.1 | 17844.2 | 77720.3 | 77720.3 | 47036.6 | 15678.8667 | 627.1547
| 보통인력 | 1131 | 1131 | 348 | 1812 | 1816.5 | 3628.5 | 2875 | 6503.5 | 2432.5 | 8936 | 4132 | 13197 | 7931.9 | 21211.9 | 9709 | 31975.4 | 13304.8 | 45683.2 | 45683 | 19964.7 | 6654.9 | 266.196
| 직접고용 계 | 2228 | 2228 | 1574 | 4754 | 6181 | 10953 | 10501 | 21454 | 9679.7 | 31133.7 | 13990.5 | 45253.2 | 19375.9 | 64750.1 | 25917.4 | 91838.5 | 31149 | 123403.5 | 123404 | 67001.3 | 22333.7667 | 893.3507
| 간접고용 | 1909 | 1909 | 584 | 2361 | 1745 | 4976 | 3027 | 8003 | 2813 | 10816 | 4074 | 14890 | 5766 | 20656 | 5606 | 26262 | 6032 | 32369 | 32369 | 17479 | 5826.3333 | 233.0533

## 영산강
영산강 인력, 장비 투입 월별현황
(단위: 명)
공구명 | 항목 | 2009.10월 |  | 2009.11월 |  | 2009.12월 |  | 2010.01월 |  | 2010.02월 |  | 2010.03월 |  | 2010.04월 |  | 2010.05월 |  | 2010.06월 |  | 합계 | 2010(4~6)
|  | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 월계 | 누계 | 누계 | 누계 | 월평균 | 일평균
1공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 25 | 36 | 36 | 36 | 12 | 0.48
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 71 | 283 | 283 | 283 | 94.3333 | 3.7733
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 96 | 319 | 319 | 319 | 106.3333 | 4.2533
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 181 | 232 | 225 | 457 | 457 | 457 | 152.3333 | 6.0933
2공구 | 장비 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1439 | 1445 | 1255 | 2700 | 1529 | 4229 | 1171 | 5400 | 1294 | 6694 | 1373 | 8067 | 2504 | 10571 | 10571 | 5171 | 1723.6667 | 68.9467
| 보통인력 | 0 | 0 | 11 | 11 | 309 | 320 | 755 | 1075 | 804 | 1879 | 1386 | 3265 | 2287 | 5552 | 3126 | 8678 | 3083 | 11761 | 11761 | 8496 | 2832 | 113.28
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1748 | 1765 | 2010 | 3775 | 2333 | 6108 | 2557 | 8665 | 3581 | 12246 | 4499 | 16745 | 5587 | 22332 | 22332 | 13667 | 4555.6667 | 182.2267
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 539 | 959 | 544 | 1503 | 774 | 2277 | 1021 | 3298 | 1112 | 4410 | 4410 | 2907 | 969 | 38.76
3공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 124 | 200 | 744 | 944 | 593 | 1537 | 678 | 2215 | 907 | 3122 | 3122 | 2178 | 726 | 29.04
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | -74 | 16 | 0 | 16 | -16 | 0 | 24 | 24 | 65 | 89 | 144 | 233 | 233 | 233 | 77.6667 | 3.1067
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | -74 | 92 | 124 | 216 | 728 | 944 | 617 | 1561 | 743 | 2304 | 1051 | 3355 | 3355 | 2411 | 803.6667 | 32.1467
| 간접고용 | 0 | 0 | 28 | 28 | 124 | 152 | 105 | 257 | 143 | 400 | 248 | 648 | 232 | 880 | 198 | 1078 | 218 | 1296 | 1296 | 648 | 216 | 8.64
4공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | 748 | 1404 | 1404 | 1404 | 468 | 18.72
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 315 | 505 | 505 | 505 | 168.3333 | 6.7333
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 846 | 1063 | 1909 | 1909 | 1909 | 636.3333 | 25.4533
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 244 | 571 | 571 | 571 | 190.3333 | 7.6133
5공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 532 | 582 | 747 | 1329 | 1329 | 1329 | 443 | 17.72
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 42 | 58 | 58 | 58 | 19.3333 | 0.77333
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 547 | 598 | 789 | 1387 | 1387 | 1387 | 462.3333 | 18.4933
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 179 | 257 | 303 | 560 | 560 | 560 | 186.6667 | 7.4667
6공구 | 장비 | 0 | 0 | 299 | 299 | 526 | 825 | 1191 | 2016 | 486 | 2502 | 1087.5 | 3589.5 | 965 | 4554.5 | 1941 | 6495.5 | 4341 | 10836.5 | 10836.5 | 7247 | 2415.6667 | 96.6267
| 보통인력 | 0 | 0 | 313 | 313 | 289 | 602 | 462 | 1064 | 403 | 1467 | 987 | 2454 | 1635 | 4089 | 2295 | 6384 | 4346 | 10730 | 10730 | 8276 | 2758.6667 | 110.3467
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 612 | 612 | 815 | 1427 | 1653 | 3080 | 889 | 3969 | 2074.5 | 6043.5 | 2600 | 8643.5 | 4236 | 12879.5 | 8687 | 21566.5 | 21566.5 | 15523 | 5174.3333 | 206.9733
| 간접고용 | 0 | 0 | 561 | 561 | 336 | 897 | 732 | 1629 | 664 | 2293 | 838 | 3131 | 1217 | 4348 | 1641 | 5989 | 2183 | 8172 | 8172 | 5041 | 1680.3333 | 67.2133
7공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 169 | 170 | 170 | 170 | 56.6667 | 2.2667
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 82 | 156 | 156 | 156 | 52 | 2.08
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 251 | 326 | 326 | 326 | 108.6667 | 4.3467
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 228 | 252 | 261 | 513 | 513 | 513 | 171 | 6.84
8공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 253 | 259 | 259 | 259 | 86.3333 | 3.4533
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 17.6667 | 0.70667
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 306 | 312 | 312 | 312 | 104 | 4.16
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 118 | 148 | 100 | 248 | 248 | 248 | 82.6667 | 3.3067
9공구 | 장비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 42 | 23 | 65 | 65 | 65 | 21.6667 | 0.86667
| 보통인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 218 | 252 | 252 | 252 | 84 | 3.36
| 직접고용 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 | 76 | 241 | 317 | 317 | 317 | 105.6667 | 4.2267
| 간접고용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 137 | 237 | 120 | 357 | 357 | 357 | 119 | 4.76
10공구 | 장비 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | 44 | 63 | 187 | 250 | 280 | 530 | 309 | 839 | 839 | 776 | 258.6667 | 10.3467
| 보통인력 | 28 | 66 | 18 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 66 | 150 | 137 | 287 | 209 | 496 | 290 | 786 | 149 | 935 | 935 | 648 | 216 | 8.64
| 직접고용 계 | 28 | 70 | 18 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 81 | 169 | 181 | 350 | 396 | 746 | 570 | 1316 | 458 | 1774 | 1774 | 1424 | 474.6667 | 18.9867
| 간접고용 | 87 | 217 | 79 | 296 | 111 | 407 | 37 | 444 | 90 | 534 | 132 | 666 | 133 | 799 | 140 | 939 | 161 | 1100 | 1100 | 434 | 144.6667 | 5.7867
합계 | 장비 | 0 | 4 | 305 | 309 | 2041 | 2350 | 2446 | 4796 | 2154 | 6950 | 3046.5 | 9996.5 | 3091 | 13087.5 | 5518 | 18605.5 | 10026 | 28631.5 | 28631.5 | 18635 | 6211.6667 | 248.4667
| 보통인력 | 28 | 66 | 342 | 408 | 688 | 1096 | 1143 | 2239 | 1273 | 3512 | 2494 | 6006 | 4156 | 10162 | 6301 | 16463 | 8503 | 24966 | 24966 | 18960 | 6320 | 252.8
| 직접고용 계 | 28 | 70 | 647 | 717 | 2729 | 3446 | 3589 | 7035 | 3427 | 10462 | 5540.5 | 16002.5 | 7247 | 23249.5 | 11819 | 35068.5 | 18529 | 53597.5 | 53597.5 | 37595 | 12531.6667 | 501.2667
| 간접고용 | 87 | 217 | 668 | 885 | 571 | 1456 | 1294 | 2750 | 1436 | 4186 | 1762 | 5948 | 2639 | 8587 | 4170 | 12757 | 4927 | 17684 | 17684 | 11736 | 3912 | 156.48